## Sprint 1
Day | Ideal task Remaining | Actual Tasks Remaining
2018-01-20 | 23 | 23
2018-01-21 |  | 23
2018-01-22 |  | 23
2018-01-23 |  | 23
2018-01-24 |  | 23
2018-01-25 |  | 23
2018-01-26 |  | 21
2018-01-27 |  | 19
2018-01-28 |  | 16
2018-01-29 |  | 13
2018-01-30 |  | 10
2018-01-31 |  | 2
2018-02-01 |  | 2
2018-02-02 | 0 | 0

## Sprint 2
Day | Ideal task Remaining | Actual Tasks Remaining
2018-02-03 | 58 | 58
2018-02-04 |  | 58
2018-02-05 |  | 58
2018-02-06 |  | 58
2018-02-07 |  | 58
2018-02-08 |  | 58
2018-02-09 |  | 58
2018-02-10 |  | 58
2018-02-11 |  | 58
2018-02-12 |  | 58
2018-02-13 |  | 58
2018-02-14 |  | 58
2018-02-15 |  | 58
2018-02-16 | 0 | 0

## Sprint 3
Day | Ideal task Remaining | Actual Tasks Remaining
2018-02-17 | 46 | 46
2018-02-18 |  | 46
2018-02-19 |  | 46
2018-02-20 |  | 46
2018-02-21 |  | 46
2018-02-22 |  | 46
2018-02-23 |  | 11
2018-02-24 |  | 11
2018-02-25 |  | 11
2018-02-26 |  | 11
2018-02-27 |  | 11
2018-02-28 |  | 11
2018-03-01 |  | 11
2018-03-02 |  | 11
2018-03-03 |  | 11
2018-03-04 |  | 11
2018-03-05 |  | 11
2018-03-06 |  | 11
2018-03-07 |  | 11
2018-03-08 |  | 11
2018-03-09 | 0 | 0

## Sprint4
Day | Ideal task Remaining | Actual Tasks Remaining
2018-03-10 | 37 | 37
2018-03-11 |  | 37
2018-03-12 |  | 37
2018-03-13 |  | 37
2018-03-14 |  | 37
2018-03-15 |  | 37
2018-03-16 |  | 31
2018-03-17 |  | 31
2018-03-18 |  | 31
2018-03-19 |  | 30
2018-03-20 |  | 30
2018-03-21 |  | 26
2018-03-22 |  | 14
2018-03-23 | 0 | 0

## Full Burndown chart
Day | Ideal task Remaining | Actual Tasks Remaining
2018-01-20 | 165 | 165
2018-01-21 |  | 165
2018-01-22 |  | 165
2018-01-23 |  | 165
2018-01-24 |  | 165
2018-01-25 |  | 165
2018-01-26 |  | 163
2018-01-27 |  | 161
2018-01-28 |  | 158
2018-01-29 |  | 155
2018-01-30 |  | 152
2018-01-31 |  | 144
2018-02-01 |  | 144
2018-02-02 |  | 142
2018-02-03 |  | 142
2018-02-04 |  | 142
2018-02-05 |  | 142
2018-02-06 |  | 142
2018-02-07 |  | 142
2018-02-08 |  | 142
2018-02-09 |  | 142
2018-02-10 |  | 142
2018-02-11 |  | 142
2018-02-12 |  | 142
2018-02-13 |  | 142
2018-02-14 |  | 142
2018-02-15 |  | 142
2018-02-16 |  | 84
2018-02-17 |  | 84
2018-02-18 |  | 84
2018-02-19 |  | 84
2018-02-20 |  | 84
2018-02-21 |  | 84
2018-02-22 |  | 84
2018-02-23 |  | 49
2018-02-24 |  | 49
2018-02-25 |  | 49
2018-02-26 |  | 49
2018-02-27 |  | 49
2018-02-28 |  | 49
2018-03-01 |  | 49
2018-03-02 |  | 49
2018-03-03 |  | 49
2018-03-04 |  | 49
2018-03-05 |  | 49
2018-03-06 |  | 49
2018-03-07 |  | 49
2018-03-08 |  | 49
2018-03-09 |  | 38
2018-03-10 |  | 38
2018-03-11 |  | 38
2018-03-12 |  | 38
2018-03-13 |  | 38
2018-03-14 |  | 38
2018-03-15 |  | 38
2018-03-16 |  | 32
2018-03-17 |  | 32
2018-03-18 |  | 32
2018-03-19 |  | 31
2018-03-20 |  | 31
2018-03-21 |  | 27
2018-03-22 |  | 15
2018-03-23 | 0 | 0